## Gantt
Task | People | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
Kickoff meeting | Full team
Research/plan | Full team
Find colours, typography | Designer
Plan/sketch site layout | Front-end developer
Create design elements | Designer
Compose style tiles | Designer, Front end
Presentation Style tiles + feedback | Project manager, Designer, Front-end
Website mockup | Front-end developer, Designer
Build website with HTML & CSS | Front end, input from Designer
Status meeting | Project developer, front end, designer
Testing (technical and usability) | Front-end, Designer
Launch website | Front-end, Project manager
Close-out meeting + evaluation | Project manager, full team for ev.
Plan/prepare for photographs | Photographer
Research copy | Copywriter
Take photos on site | Photographer
Editing images etc. | Photographer
Write copy | Copywriter